## Slide 1
Проект
«Создание мини-музея музыкальных инструментов как условие повышения продуктивности работы по развитию познавательного интереса детей»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного вида
Правительство
Орловской области
Партнер Правительства
Орловской области
Госкорпорация «Росатом»
период реализации: 20.11.2024г.-31.05.2025г.
Муниципальное образование – город Орел
Проект Орловской области «Эффективный регион»
Администрация города Орла

## Slide 2: Карточка проекта «Создание мини-музея музыкальных инструментов как условие повышения продуктивности работы по развитию познавательного интереса детей»
4. Ключевые события проекта
2. Обоснование выбора
Вовлеченные лица и рамки проекта
Наименование цели* | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени музыкального руководителя при подготовке музыкальных инструментов для демонстрации Снижение (отсутствие) трудозатрат при поиске музыкальных инструментов в ДОУ Увеличение количества музыкальных инструментов разных оркестров | 20 мин 3 кг 500 г 70 м 5 шт | 0 мин. 0 кг 0 м 10 шт
Заказчики процесса: музыкальный руководитель детского сада №1 комбинированного вида
Периметр проекта: коридор МБДОУ детского сада №1 комбинированного вида
Границы процесса: от сбора музыкальных инструментов до создания мини-музея
Владелец процесса: МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида
Руководитель проекта: Кузнецова Оксана Владимировна
Команда проекта: Харчикова Татьяна Федоровна, Кузнецова Оксана Владимировна, Липина Анастасия Владимировна, Смуглова Елена Денисовна
Ключевой риск:
Невозможность использования подлинных музыкальных инструментов для демонстрации и сравнения их друг с другом
Проблемы:
Временные потери музыкального руководителя при поиске музыкальных инструментов для демонстрации
Большие трудозатраты музыкального руководителя при поиске музыкальных инструментов в ДОУ
Невозможность использования имеющегося материала в пространстве ДОУ
Низкий уровень знаний воспитанников об музыкальных инструментах разных оркестров
1. Старт проекта – 01.11.2024 г.
2. Диагностика и целевое состояние - 05.11.2024 г. - 31.12.2024 г.
разработка текущей карты процесса – 05.11.2024 г. – 29.11.2022 г.
производственный анализ № 1 – 02.12.2024 г
разработка целевой карты процесса – 03.12.2024 г.- 31.12.2024 г.
3. Внедрение улучшений – 13.01.2025 г.– 29.05.2025 г.
совещание по защите подходов внедрения – 13.01.2025 г.
определение перечня мероприятий по реализации проекта – 14.01.2025 г.-21.01.2025 г.
внедрение и проведение мероприятий по достижению целей проекта- 22.01.2025 г .– 29.05.2025 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 30.05.2025 г.
- производственный анализ № 2 - 26.05.2025 г.
- завершающее совещание – 30.05.2025 г.
Правительство
Орловской области
3. Цели и плановый эффект